## Project Information
I. Requirements
Hệ thống buôn bán qua mạng chạy trên nền web giúp công việc trao đổi hàng hóa được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất.
Cung cấp những dịch vụ và giải pháp quảng cáo rao vặt hàng đầu trên internet.
Hệ thống RaoVat ra đời nhằm đáp ứng mọi nhu cầu mua bán trao đổi những sản phẩm, mặt hàng và cả dịch vụ cho những tổ chức công ty và cá nhân có nhu cầu.
• Thông tin sẽ được truyền tải tới người sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm mình cần và giúp quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách rộng rãi nhất.
• Website cho phép mọi người đăng kí làm thành viên và đăng tải tin rao vặt của mình. Tin rao vặt có thể là mua, bán, trao đổi hoặc dịch vụ cho thuê, tư vấn, việc làm Website sẽ giúp người dùng phát tán rin rao vặt lên các website rao vạt khác và giúp quảng bá tin rao vặt tới tất cả mọi người ghé thăm website.
Tin rao vặt của người dùng sẽ có cơ hội rất cao để được một số lượng người dùng lớn đang sử dụng các dịch vụ mua bán trực tuyến biết đến và theo dõi.
• Hệ thống website còn được quản lý chuyện nghiệp cùng với hệ thống đánh giá bài viết, đánh giá khách hàng giúp tạo niềm tin vào các thông tin rao vặt trên internet.
• Hệ thống gồm 4 phân hệ: Phân hệ khách, phân hệ thành viên (người dùng) thông thường , phân hệ thành viên VIP ( người dùng có trả phí) và phân hệ Administrator.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Gia Tiến | lalo662 | Scrum Master
2 | Từ Vĩ Thành | tuvithanh | Product Owner
3 | Lý Nhất Trung | middleT0108 | Dev Team

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1 | Đăng ký tài khoản | 3
2 | Đăng nhập/đăng xuất | 3
3 | Đăng tin rao vặt (mua/bán/thuê/dịch vụ) | 8
4 | Quản lý tin rao vặt (sửa, xóa) | 5
5 | Quản lý thông tin cá nhân | 8
6 | Tìm kiếm, lọc tin rao vặt | 5
7 | Gói VIP (trả phí, ưu tiên hiển thị) | 13
8 | Hệ thống đánh giá tin đăng / người dùng | 8
9 | Quản lý người dùng (Admin) | 8
10 | Quản lý tin rao vặt (Admin) | 8
11 | Quản lý báo cáo vi phạm | 5
12 | Tích hợp chia sẻ tin lên mạng xã hội | 5
13 | Quản lý danh mục sản phẩm/dịch vụ | 5
14 | Quảng cáo/banner | 8
15 | Dashboard quản trị (thống kê) | 13
16 | Chat trực tiếp giữa người mua và người bán | 13
17 | Thông báo | 8

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
22
Sprint 1
1 | Đăng ký tài khoản | 3 | Lý Nhất Trung
2 | Đăng nhập/đăng xuất | 3 | Lý Nhất Trung
3 | Đăng tin rao vặt (mua/bán/thuê/dịch vụ) | 8 | Từ Vĩ Thành
4 | Quản lý tin rao vặt (Admin) | 8 | Trần Gia Tiến

## Product backlog update
AstraTrade PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là User
1 | Đăng ký tài khoản | 3
2 | Đăng nhập/đăng xuất | 3
3 | Đăng tin rao vặt (mua/bán/thuê/dịch vụ) | 8
4 | Quản lý tin rao vặt (sửa/xóa) | 5
5 | Quản lý thông tin cá nhân | 8
6 | Tìm kiếm, lọc tin rao vặt | 5
7 | Gói VIP (trả phí, ưu tiên hiển thị) | 13
8 | Hệ thống đánh giá tin đăng / người dùng | 8
9 | Tích hợp chia sẽ lên mạng xã hội | 5
10 | Quản lý dang mục sản phẩm/dịch vụ | 5
11 | Chat trực tiếp người mua bà người bán | 13
12 | Thông báo | 8
Actor: là Admin (Quản trị viên)
13 | Quản lý người dùng | 8
14 | Quản lý tin rao vặt (Admin) | 8
15 | Quản lý báo cáo vi phạm | 5
16 | Quản cáo/banner | 8
17 | Dashboard quản trị( thống kê) | 13